## Реестр задач
Номер | Приоритет | Этап | Задача | Описание | Ожидаемый результат | Статус | Выполнено | Исполнитель | Контролер | Срок | Источник | КомментарѴ.и
1 | Средний | Погружение нового сотрудника | Ознакомление с интерфейсом Bitrix24 и настройка контактов | Изучить интерфейс Битрикс24, найти и добавить контакты Анжелики, Ирины, Артёма. | Контакты добавлены в CRM. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12)
2 | Высокий | Оформление | Согласование и подписание договора ГПХ (самозанятость) | Согласовать форму договора с Анжеликой, заполнить реквизиты, подписать и отправить скан/фото руководителю. | Подписанный договор ГПХ отправлен бухгалтеру. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров, Анжелика Павлова |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 4, 7, 8, 9, 61), переписка Чулпан.md
3 | Высокий | Погружение нового сотрудника | Получение доступов к рабочим инструментам | Запросить у Анжелики доступы к общей почте sales, Google Диску, СБИС. Установить и подключить тонкий клиент 1С (база http://109.248.170.181/unf). | Доступы предоставлены, 1С установлена. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров, Анжелика Павлова |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 5, 6, 13, 18, 25, 31), Чулпан первая неделя.md, переписка Чулпан.md, общий чат и заметки.md
4 | Средний | Погружение нового сотрудника | Просмотр active-сделок в CRM | Изучить раздел «Сделки» в Bitrix24, выбрать 5 активных сделок, выписать их этапы и статусы. | Понимание текущих сделок в работе. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 19, 20)
5 | Высокий | Погружение нового сотрудника | Изучение Книги продаж и прохождение сквозного пути в 1С | Изучить разделы Книги продаж (базовый уровень) по этапам сделок и структуре общения. Полностью понять портрет клиента и товара. | Понимание теории продаж компании и CRM-документов в 1С. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 14, 15, 21, 22, 33), Чулпан первая неделя.md, сводное Gemini.txt (п. 2)
6 | Низкий | Погружение нового сотрудника | Уточнение формата сдачи отчетов у бухгалтера | Связаться с Ириной (бухгалтер) и уточнить формат сдачи отчетов и необходимые для неё документы. | Получены требования бухгалтерии. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Ирина (бухгалтер) |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (п. 30)
7 | Средний | Погружение нового сотрудника | Создание рабочей папки Чулпан на общем диске | Создать свою рабочую папку: «Чулпан / Планы / Отчёты / Шаблоны» для хранения личных файлов. | Папка создана на диске. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (п. 32)
8 | Средний | Рабочая задача | Опрос Анжелики о приоритетных расчетах | Написать Анжелике и узнать, по каким товарам сейчас чаще всего нужны расчеты, подготовить 2-3 примера. | Получена информация по товарам, сделаны примеры расчетов. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Анжелика Павлова |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 42, 43, 44)
9 | Высокий | Рабочая задача | Расчет себестоимости и подготовка КП | Сделать расчет себестоимости для 3-5 новых товаров, подготовить черновики КП и направить Артёму на проверку. | Черновики КП в 1С. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 47, 48, 49), переписка Чулпан.md
10 | Средний | Контроль системы | Опрос Анжелики по приоритетам следующей недели | Написать Анжелике и уточнить, какие задачи являются самыми приоритетными на следующую неделю. | Приоритеты следующей недели согласованы. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Анжелика Павлова |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (п. 51)
11 | Средний | Погружение нового сотрудника | Сбор обратной связи от Анжелики | Собрать обратную связь от Анжелики о том, что можно улучшить в работе. | Обратная связь получена и зафиксирована. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Анжелика Павлова |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (п. 55)
12 | Высокий | Погружение нового сотрудника | Согласование и фиксация плана на следующую неделю | Доделать незавершённые задачи за неделю, согласовать с Артёмом план на следующую неделю и зафиксировать его в Google Keep или Bitrix24. | Согласованный план зафиксирован в CRM. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 54, 58, 59, 60)
13 | Высокий | Погружение нового сотрудника | Настройка прав пользователя в Битрикс24 (с «гостя» на «сотрудника») | Сменить статус Чулпан в Bitrix24 через карточку пользователя, чтобы она отображалась в списке сотрудников, могла запускать таймер и писать в общие чаты. | Статус изменен на "Сотрудник", таймер Битрикс запускается. | Выполнено | Да | Артём Петров | Артём Петров |  | Чулпан первая неделя.md (пп. 4, 21-27, 30)
14 | Средний | Погружение нового сотрудника | Интеграция рабочей почты sales в Битрикс24 | Добавить почту sales в Битрикс24 и написать с неё клиенту. | Почта привязана к Bitrix24, исходящая почта работает. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | Чулпан первая неделя.md (пп. 57-60), общий чат и заметки.md
15 | Высокий | Рабочая задача | Обработка первой сделки и задачи по Китаю (Росатом, Вакуумная печь) | Принять в работу лид и сделку Росатома (коммерческий тендер), переданную Артёмом, подготовить документы/перевод. | Задача переведена на снабжение Китая (исполнитель Miss Wang). | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | Чулпан первая неделя.md (пп. 46-52)
16 | Средний | Рабочая задача | Использование ИИ-сервисов (DeepSeek) для переводов и документов | Использовать нейросеть DeepSeek для перевода технических спецификаций, документов и составления писем на английском/китайском языках. | Повышение качества и скорости работы с иностранными поставщиками. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | Чулпан первая неделя.md (п. 47)
17 | Высокий | Рабочая задача | Создание задачи снабжению по сделке №732 | По аналогии со сделкой №734 создать задачу в Битрикс24 по сделке №732, распределить ответственность. | Создана корректная задача снабжению. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | Чулпан первая неделя.md (п. 54)
18 | Средний | Погружение нового сотрудника | Аудит ролей и должностей сотрудников компании | Провести опрос сотрудников и Анжелики для уточнения их точных должностей, обязанностей и дополнительных задач. | Чулпан понимает оргструктуру компании. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Анжелика Павлова |  | Чулпан первая неделя.md (пп. 81-83)
19 | Средний | Погружение нового сотрудника | Техническая оптимизация рабочего места (кнопка мыши на `Esc`) | Настроить боковую кнопку компьютерной мыши на дублирование клавиши `Esc` для кратного ускорения работы в интерфейсе 1С:УНФ. | Клавиша переназначена. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | переписка Чулпан.md, чулпан Deep.txt, чулпан GPT.txt
20 | Средний | Рабочая задача | Ручная проверка расчетов ВЭД (по ссылкам из методических промтов) | При расчете КП и себестоимости по Китаю производить ручную перепроверку формул, таможенных пошлин и расходов по ссылкам, указанным в расчетном промте, не полагаясь слепо на ИИ. | Ошибки ИИ исключены, расчеты точны на 100%. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | переписка Чулпан.md
21 | Средний | Контроль системы | Настройка фильтров контроля просроченных сделок и лидов без дел | Настроить в Битрикс24 фильтры для быстрого вывода сделок и лидов, у которых просрочены дела или отсутствуют запланированные действия. | Фильтры настроены, Чулпан использует их для ежедневного контроля. | Выполнено (по настройке фильтров) / В работе (по контролю) | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md (п. 2415), общий чат и заметки.md
22 | Средний | Развитие системы | Защита формул и корректировка рентабельности в шаблоне КП | Внести изменения в шаблон КП (повысить рентабельность до 25% из-за скачков курса, исправить расчет карго) и закрыть ячейки с формулами от редактирования другими сотрудниками. | Шаблон обновлен, формулы защищены паролем. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md (пп. 1866, 1872), общий чат и заметки.md (строка 803)
23 | Высокий | Погружение нового сотрудника | Интерактивный контроль черновиков писем (согласование перед отправкой) | В первую неделю все черновики ответов клиентам и КП сохранять в 1С без отправки и тегать руководителя через систему оповещений для согласования. | Ошибки при отправке писем внешним клиентам исключены. | Выполнено | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | чулпан Deep.txt, чулпан Gemini.txt, переписка Чулпан.md
24 | Средний | Погружение нового сотрудника | Проведение регулярных sync-встреч с руководителем | Проводить регулярные плановые sync-встречи (пятиминутки) в Zoom или Битрикс24 дважды в день — утром (постановка и обсуждение приоритетов) и вечером (приемка результатов). | Координация работы в реальном времени, быстрое решение зависших вопросов. | Выполнено (на первой неделе) | Да | Чулпан Хузина | Артём Петров |  | чулпан Gemini.txt
25 | Средний | Развитие системы | Создание единой Базы знаний и сбор предложений по улучшению работы | Собрать все таблицы, черновики, заметки сотрудников по проблемам и улучшениям работы в одну общую базу знаний с удобным поиском. | База знаний создана в CRM и наполнена материалами. | Не начато | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 36-50)
26 | Средний | Развитие системы | Аудит использования файлов Google Диска и перенос в Битрикс24 | Провести опрос среди сотрудников о том, какими файлами на Google Диске они пользуются ежедневно, распределить права и перенести важные рабочие файлы в диск Битрикс24. | Устранен хлам на диске, настроены права доступа. | Перенесено / Не выполнено | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | Чулпан первая неделя.md (пп. 183-186, 205-210), чаи цулпан в битрик.md, общий чат и заметки.md
27 | Средний | Развитие системы | Добавление папки "HR" в Базу знаний Битрикс24 | Создать в Базе знаний Битрикс24 раздел "HR" для хранения материалов онбординга, регламентов тестирования и экзаменов сотрудников. | Папка создана и наполнена первыми файлами. | Не начато | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md (п. 1620), общий чат и заметки.md (строка 92)
28 | Средний | Развитие системы | Систематизация шаблонов документов и структуры папок | Собрать все шаблоны договоров, счетов, КП, актов в папку «Шаблоны_Чулпан» на общем диске. Проверить, все ли шаблоны писем и КП загружены. | Шаблоны систематизированы в одном месте. | Частично выполнено | Да | Новый ассистент | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt, чаи цулпан в битрик.md
29 | Средний | Развитие системы | Создание защищенной папки "Действующие регламенты" | Создать в CRM защищенную от редактирования обычными сотрудниками папку "Действующие", куда будут копироваться регламенты только после подписания руководителем и сдачи экзамена сотрудником. | Папка создана, настроены права доступа. | Не начато | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md, общий чат и заметки.md (строки 800-803)
30 | Высокий | Развитие системы | Разработка единой формы ежедневного отчета по сотрудникам | Разработать и согласовать с руководителем форму ежедневного отчета о нарушениях, которые выявил операционный ассистент по сотрудникам (в CRM и 1С). | Форма отчета согласована и запущена в работу. | Не выполнено | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md (п. 2425), общий чат и заметки.md (строка 79)
31 | Высокий | Контроль системы | Написание регламента по логистике в РФ (чек-листы, зоны ответственности) | На основе разборов чатов по логистике РФ составить четкий регламент для менеджеров с чек-листами контроля и разграничением зон ответственности. | Документ-регламент загружен в Битрикс24. | Не выполнено | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md, общий чат и заметки.md
32 | Высокий | Контроль системы | Подготовка и запуск 2-3 регламентов по приоритетным процессам (кроме продаж) + квизы | Подготовить короткие регламенты, назначить сотрудникам для ознакомления, провести квиз-экзамен и запустить ежедневный контроль по чек-листам. | Квизы проведены, регламенты запущены в работу. | Не выполнено | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md (пп. 2419, 2422), общий чат и заметки.md (строка 92)
33 | Высокий | Контроль системы | Контроль чек-листа в задаче «Отправка и бренды» | Ежедневно сверять фактическое выполнение с чек-листом и регламентом, фиксировать отклонения и срывы сроков, незамедлительно сообщать руководителю о зависших процессах. | Контроль осуществлен, процесс не зависает, исполнители пингуются. | Провалено | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md (пп. 2602-2632), общий чат и заметки.md (строки 83-84, 869)
34 | Высокий | Рабочая задача | Сопровождение логистики и таможенного оформления (ВЭД) | Сопровождать поставку выигранного тендера/сделки от границы РФ до конечного заказчика, включая контроль документов, перевозчиков, брокеров и сроков доставки. | Товар доставлен клиенту в срок, закрывающие документы оформлены. | Не начато | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | переписка Чулпан.md, общий чат и заметки.md
35 | Высокий | Развитие системы | Написание должностных микро-инструкций и регламентов | Параллельно с выполнением рабочих задач фиксировать свои действия в виде пошаговых инструкций и шаблонов, чтобы исключить необходимость повторного обучения новых сотрудников. | Создана папка с действующими должностными микро-инструкциями. | Частично выполнено | Да | Новый ассистент | Артём Петров |  | переписка Чулпан.md, общий чат и заметки.md
36 | Высокий | Рабочая задача | Мониторинг тендерных площадок и квалификация лотов | Осуществлять мониторинг закрепленных тендерных площадок (включая работу в Tenderplan и АСТ-ГОЗ) и производить первичный отбор подходящих аукционов по методике руководителя. | Отобранные лоты передаются в снабжение. | Не начато | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | переписка Чулпан.md, общий чат и заметки.md (строка 326)
37 | Средний | Развитие системы | Аудит инструкции "МАРКЕТПЛЕЙСЫ в 1С.docx" | Изучить старую инструкцию по маркетплейсам и выдать заключение, актуальна ли она для текущего отдела продаж или подлежит удалению/архивации. | Решение по инструкции принято. | Не начато | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md (пп. 1614-1620), общий чат и заметки.md
38 | Средний | Развитие системы | Сбор регламентов по тендерам у Александры | Запросить у Александры действующий регламент по работе с тендерами и интегрировать его в единую Базу знаний в CRM. | Регламент получен и добавлен в систему. | Не начато | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md, общий чат и заметки.md
39 | Средний | Рабочая задача | Разбор лидов Артёма на предмет просроченных дел | Проверить лиды, закрепленные за Артёмом, выявить просроченные или лиды без дел и добавить напоминания. | Добавлены напоминания по лидам руководителя. | Не начато | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чаи цулпан в битрик.md, общий чат и заметки.md
40 | Средний | Рабочая задача | Создание справочника сложных кейсов ВЭД | Зафиксировать все сложные расчеты ВЭД, формулы карго, комиссии по платежам и контакты брокеров в единый файл-справочник "Справочник_ВЭД_Чулпан". | Файл справочника создан и передан руководителю. | Не начато | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | чулпан GPT.txt, общий чат и заметки.md
41 | Высокий | Погружение нового сотрудника | Отработка сквозной цепочки сделки не менее 10 раз (песочница) | Самостоятельно пройти руками всю сквозную цепочку сделки (от заведения лида до КП) не менее 10 раз на старых учебных лидах в «песочнице». | Закреплен навык безошибочной работы с цепочкой документов 1С. | В работе | Да (частично) | Новый ассистент | Артём Петров |  | сводное Gemini.txt (п. 3)
42 | Высокий | Рабочая задача | Обеспечение нормативной скорости обработки лида | Со второй недели работы выйти на скорость заведения лида, пробивки дублей, проверки по ИНН в СБИС, анализа сайта, задачи снабжению и создания КП за **10–15 минут**. | Высокая скорость обработки без ущерба качеству данных. | Не выполнено | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | сводное Gemini.txt (п. 4)
43 | Высокий | Погружение нового сотрудника | Прикладной SWOT-анализ компании и планирование личной скорости работы | На основе презентаций и референс-листов составить SWOT-анализ компании, а также прописать 3 конкретных шага для себя, как технически обеспечить скорость обработки лида в 10–15 минут. | Документ со SWOT-анализом и планом действий отправлен руководителю. | Не выполнено | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | сводное Gemini.txt (п. 12)
44 | Средний | Погружение нового сотрудника | Самоконтроль времени рутинных операций через таймер Битрикс24 | Самостоятельно замерять время выполнения рутинных задач (заведение лида, расчет карго, подготовка КП) с помощью встроенного таймера Битрикс24. | Чулпан контролирует свою скорость и стремится к нормативу. | Частично выполнено | Да | Новый ассистент | Артём Петров |  | чулпан Deep.txt
45 | Высокий | Контроль системы | Подготовка и отправка ежедневного отчета руководителю | Ежедневно в конце рабочего дня отправлять руководителю в Telegram/Битрикс аналитическое голосовое сообщение на 3–7 минут, показывающее рассуждения «операционщика». В первую неделю — 5-минутный скринкаст с экрана 1С. | Голосовой отчет/скринкаст отправлен Артёму в 19:00. | В работе (с перебоями) | Частично (саботировано на второй неделе) | Новый ассистент | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 23, 24, 27), сводное Gemini.txt (п. 10), чаи цулпан в битрик.md, чулпан GPT.txt, общий чат и заметки.md
46 | Высокий | Рабочая задача | Обработка входящих писем и подготовка черновиков ответов | Заходить в почту sales, разбирать входящие письма за день, готовить черновики ответов по шаблонам из книги продаж и согласовывать их с руководителем. | Все входящие письма разобраны, подготовлены черновики с использованием голосового ввода (Windows + H) для фиксации комментов "что написала и почему". | Выполнено (по черновикам) | Да | Новый ассистент | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 17, 18, 26, 28, 29, 41, 50), переписка Чулпан.md, сводное Gemini.txt (п. 6), чаи цулпан в битрик.md, общий чат и заметки.md
47 | Высокий | Рабочая задача | Реанимация старых лидов («пробуждающие» письма) | Разбор «кладбища лидов». Подготовить шаблоны «пробуждающих» писем для старых клиентов, согласовать черновики писем для 5 старых клиентов с Артёмом и отправить их при одобрении. | Черновики писем согласованы, отправлены старым лидам, ведется реальная переписка со старыми клиентами. | Выполнено (учебная часть) | Да | Новый ассистент | Артём Петров |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt (пп. 34, 37, 38, 39, 40, 52, 53), Чулпан первая неделя.md, переписка Чулпан.md, сводное Gemini.txt (пп. 5, 6, 11), общий чат и заметки.md
48 | Средний | Контроль системы | Оповещение команды о смене расчетного шаблона КП и карго-лимита (5 кг) | Разослать всей команде уведомление о замене расчетного шаблона КП (с исправленными формулами) и новом правиле карго (минимальный вес отправки составляет 5 кг). | Команда проинформирована, шаблон обновлен у всех. | Не выполнено | Нет | Новый ассистент | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 803)
49 | Высокий | Рабочая задача | Мониторинг тендерных площадок и квалификация лотов | Каждые два дня заходить на АСТ-ГОЗ и Tenderplan (бесплатные), собирать лоты с авансом. Проводить проверку лотов на сроки поставки, условия оплаты, ограничения ТЗ, запреты/нотификации импорта, дополнять описание и вставлять ссылки на страницы ТЗ для Азата. | Чистый отсортированный файл логов еженедельно выгружается в общий чат. | В работе | Да (с перебоями) | Сауле Бестова | Артём Петров, Азат Денишов |  | общий чат и заметки.md (строки 167-248, 326-331)
50 | Высокий | Рабочая задача | Ведение реестра актов сверки по площадкам | Создать и вести реестр по запросу актов сверки на всех площадках, где проходили сделки (заносить название площадки, путь или контакт получения акта). | Заполненная таблица реестра актов сверки. | В работе | Да | Сауле Бестова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 54-58)
51 | Средний | Развитие системы | Доработка скрипта и промтов для автоматического разбора аукционов | Доработать скрипт разбора архивов аукционов и скорректировать промт для GPT, чтобы он автоматически заполнял нужные столбцы описания лота. | Повышение качества автоматической фильтрации лотов. | Не начато | Нет | Сауле Бестова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 186-189)
52 | Средний | Развитие системы | Подготовка шпаргалки по цветовой разметке лотов | Подготовить для команды единую шпаргалку по значению цветов разметки в таблице лотов. | Шпаргалка выложена в чат. | Не выполнено | Нет | Сауле Бестова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 197)
53 | Высокий | Рабочая задача | Мониторинг тендеров по АЭМ и Ветролопастям | Поставить на обязательный ежедневный мониторинг закупки АЭМ (все филиалы) и Ветролопасти. | Подходящие тендеры оперативно берутся в работу. | В работе | Да | Сауле Бестова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 163)
54 | Высокий | Развитие системы | Подготовка ТЗ разработчику по сбору статистики по сделкам | Подготовить для разработчика Михаила ТЗ по сбору статистики (какие данные собирать, кто заполняет, на каком этапе, в каких полях, как попадают в базу). | Документ ТЗ передан Михаилу. | Не начато | Нет | Сауле Бестова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 825-839)
55 | Средний | Рабочая задача | Поиск и заказ клапанов Danfoss для БЖТ | Выяснить, нашли ли клапаны Danfoss. Если нет, дозаказать еще 5 штук для БЖТ и вести обсуждение внутри сделки. | Заказ оформлен, груз отправлен. | В работе | Да | Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 84)
56 | Высокий | Рабочая задача | Диверсификация направлений работы снабжения | Разложить свои задачи по важности/срочности, работать минимум в 5 направлениях ежедневно, делегировать задачи подчиненным и осуществлять жесткий контроль над ними (кнут, пряник, контроль). | Личный тайм-менеджмент Азата оптимизирован, просрочки устранены. | В работе (с перебоями) | Частично | Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 103-157)
57 | Высокий | Рабочая задача | Поиск новых китайских поставщиков (увеличение базы в 4 раза) | Нарастить объем базы новых поставщиков в Китае минимум в 4 раза, распределить задачи поиска по своим подчиненным. | Объем активных поставщиков в базе увеличен в 4 раза. | В работе | Да | Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 157)
58 | Высокий | Рабочая задача | Своевременный запрос экспортной декларации у китайских партнеров | Запрашивать экспортную декларацию у Дэвида (или другого китайского поставщика) сразу при отгрузке, не дожидаясь запроса таможни. | Декларация получена и сохранена в сделке. | В работе | Да | Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 334)
59 | Средний | Рабочая задача | Анализ повторяющихся лотов и поиск постоянных поставщиков | Выявить повторяющиеся лоты (например, радиографическая пленка, сварочные электроды, вентиляторы), найти по ним 3-5 постоянных поставщиков в Китае, рассчитать логистику и участвовать во всех таких аукционах. | База постоянных поставщиков по типовым лотам создана. | В работе | Да | Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 357-369)
60 | Высокий | Рабочая задача | Внедрение правила проверки реальности КП от китайцев | Проверять КП от китайских поставщиков на реалистичность (если цена подозрительно дешевая — перепроверить, чтобы не выиграть лот по ложным данным и не получить штраф). | Финансовые риски от ложных КП исключены. | В работе | Да | Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 874)
61 | Средний | Рабочая задача | Согласование наименования деталей с брокером | Заранее согласовывать с таможенным брокером наименования сложных деталей (например, указывать "коническая пара" целиком или разделять на "колесо" и "вал") для таможенной оптимизации. | Номенклатура согласована с брокером до подачи декларации. | В работе | Да | Азат Денишов, Сауле Бестова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 158)
62 | Высокий | Развитие системы | Разработка удобного формата обмена данными с брокером | Разработать файл передачи данных по поставкам, который будет удобен для Ван и понятен Сауле, чтобы она могла за 5 минут адаптировать его под любые требования брокера и исключить переделки. | Шаблон файла согласован и внедрен. | В работе | Да | Сауле Бестова, Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 159-162)
63 | Высокий | Развитие системы | Внесение требований по экспортным декларациям и правил логистики в регламенты | Добавить в регламент по логистике фразу о своевременном запросе экспортных деклараций; Азату передать свой регламент по логистике Сауле для интеграции. | Регламенты обновлены. | Не начато | Нет | Сауле Бестова, Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 334)
64 | Высокий | Развитие системы | Сбор двойных действий и косяков по выпуску грузов ФТС | Собрать из чатов по логистике и авиа все косяки, двойные действия и провалы контроля, приведшие к рискам на таможне, и перевести нравоучения Артёма в формат чек-листов и регламентов. | Чек-листы для логистов созданы. | В работе | Нет | Сауле Бестова, Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 347-352)
65 | Высокий | Рабочая задача | Проверка ЗПО на таможенные требования перед оплатой | Перед оплатой любого ЗПО Сауле обязана проверить товар на нотификацию, сертификаты (ДС/СС) и пошлины. Не производить оплату без согласования. | Оплата производится только после таможенного согласования. | В работе | Да | Азат Денишов, Сауле Бестова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 350)
66 | Средний | Рабочая задача | Запись формулы расчета сроков поставок и договоров | При расчете сроков поставок использовать формулу: срок поставки + 15 дней на договор + 10 дней на бесплатную задержку (не менее 25 дней с получения заявки). | Сроки поставок в КП указываются корректно. | В работе | Да | Азат Денишов, Сауле Бестова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 356)
67 | Высокий | Рабочая задача | Фиксация результатов завершения тендерных сделок | При завершении тендерной сделки указывать результат (отказ после отбора, отказ после КП, отказ после подачи, победа, проигрыш), включая полное наименование закупки с площадки. | Сделки в CRM закрываются корректно. | В работе | Да | Сауле Бестова, Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 840-865)
68 | Высокий | Рабочая задача | Запуск первого этапа автоматизации: загрузка аукционов | Загружать аукционы на обработку автоматизации строго партиями по датам (начиная с ранней), разбирать все созданные сделки и указывать причины отказов. | Процесс автоматического создания сделок и задач запущен и контролируется. | В работе | Да | Сауле Бестова, Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 810-820)
69 | Средний | Рабочая задача | Загрузка и отправка товаров в СДЭК, ЖДЭ и предоставление инструкций | Делать отправки грузов в ЛК СДЭК, ЖДЭ, передавать инструкции Виталию, фулфилменту (Сергей) или ТАТ. | Отправки осуществляются своевременно. | В работе | Да | Сауле Бестова, Азат Денишов | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 800)
70 | Средний | Развитие системы | Добавление инструкций по СДЭК/ЖДЭ отправкам в Базу знаний | Загрузить инструкции по СДЭК, ЖДЭ и шаблоны писем клиентам в Базу знаний CRM. | Инструкции доступны для сотрудников в CRM. | Не начато | Нет | Анжелика Павлова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 801)
71 | Средний | Развитие системы | Решение проблемы со скачиванием приложений Битрикс24 в поддержке | Выяснить в техподдержке Битрикс, почему не скачиваются приложения отчетов, и при необходимости открыть доступ. | Проблема решена, приложения устанавливаются. | В работе | Нет | Анжелика Павлова | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 344)
72 | Средний | Рабочая задача | Напоминание о неотвеченных вопросах и контроль ответов Артёма | Добиваться ответов на свои вопросы и напоминать руководителю, если он пропустил сообщение. | Вопросы не теряются в чате. | В работе | Да | Александра Пономарева | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строка 353)
73 | Средний | Рабочая задача | Квалификация клиентов по тону и вовлеченности | Оценивать реальность запроса клиента по теме, тону, вовлеченности в документы, задавать прямые вопросы о закупке (прямая или тендер), при сомнениях присылать Артёму на аудит перед задачей снабжению. | Исключение пустых "мониторинговых" запросов из работы снабжения. | В работе | Да | Александра Пономарева | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 354-355)
74 | Высокий | Рабочая задача | Исправление косяков в бухгалтерии Ирины | Закрыть хвосты по Озону, сдать документы в общую папку, провести взаиморасчеты за апрель-май, завести данные из ЭДО в базу и предоставить руководителю план-расписание работы. | Ошибки устранены, план-расписание предоставлен Артёму. | Не выполнено | Нет | Ирина (бухгалтер) | Артём Петров |  | общий чат и заметки.md (строки 335-340)
75 | Средний | Рабочая задача | Ведение реестра запросов в Excel | Создать и вести таблицу Excel по входящим запросам (дата, от кого, суть, статус, срочность). |  | Отменено | Нет |  |  |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt, сводное Gemini.txt
76 | Средний | Погружение нового сотрудника | Подготовка развернутого итога недели в формате Word | Подготовить развернутый файл-итог недели (что получилось, сложности, вопросы, идеи) в формате Word/Google Docs. |  | Отменено | Нет |  |  |  | План на первую неделю (1.06 - 7.06) _ Чулпан.txt
77 | Средний | Развитие системы | Внедрение смарт-процессов для работы с тендерами в Bitrix24 | Разработать и протестировать воронку смарт-процессов для тендеров (стадии подготовки, проверки, дедлайнов и ответственных). |  | Изменено / Отложено | Нет |  |  |  | Чулпан первая неделя.md