## Матрица_16_штоков
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ И ДЕФЕКТОВКИ 16 ШТОКОВ Ø180x2574 мм (AISI 431)
ЛЕГЕНДА ЯЧЕЕК: 🟢 ЗЕЛЕНЫЙ = Проверено клиентом ¦ 🟡 ЖЕЛТЫЙ = Замер завода (не подтвержден) ¦ ⚪ БЕЛЫЙ ('Замерить') = Требуется замер ¦ 🔴 КРАСНЫЙ = Брак / СТОПОР
ИДЕНТИФИКАЦИЯ |  |  |  | БИЕНИЕ В ЦЕНТРАХ (ЛИМИТ ≤ 0,15 мм) | [6 empty] | РАЗМЕРЫ И ДЛИНА (МЕНЬШЕ = БРАК!) | [7 empty] | КАНАВКИ УПЛОТНЕНИЙ (ВИД А 2:1) | [9 empty] | РЕЗЬБА ЛЕВАЯ M170x4-6g |  |  |  | РЕЗЬБА ПРАВАЯ M170x4-6g |  |  |  | ХРОМ И ТВЕРДОСТЬ | [5 empty] | ДЕФЕКТОСКОПИЯ (NDT) |  |  | ФОТО / ВИДЕО ФИКСАЦИЯ |  |  | ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ
№ штока | Маркировка | Приоритет клиента | Текущий диагноз | Торец левый | 1/4 слева (Ring 1) | Середина (Body) | 1/4 справа (Ring 2) | Торец правый | Макс. биение | Статус по биению | Общая длина L | Основной Ø180 f7 | Дефект: Ø на концах? | Поясок Ø179,9 | Шейка Ø171,6 (-0,1) | Проточка Ø164,3 | Длина резьбы слева | Длина правого конца | Канавка 1 ширина | Канавка 2 ширина | Уширение канавок | Глубина канавок | Внутренний Ø дна | Проточка до 179.6 | Радиус кромки R0.3 | Притирка кромок | Шероховатость дна | Шероховатость шейки | Калибр ПР (GO) лев. | Калибр НЕ (NO-GO) лев. | Витки и фаска лев. | Контроль резьбы лев. | Калибр ПР (GO) прав. | Калибр НЕ (NO-GO) прав. | Витки и фаска прав. | Контроль резьбы прав. | Толщина хрома (мкм) | Сошлифовка избытка | Сколы хрома / торец | Твердость HRC | Шероховатость Ra | Марка стали | Дефектоскопия NDT | Внешний вид хрома | Фаски торцов 3х45° | Видеозапись замеров | Макро-фото дефектов | ОТК / Замерщик | Решение клиента | Условие приемки | План завода | Риски и комментарии
1 .. 16 | Клеймо / фото | 1: Срочно / 2: Очередь / 3: Утиль | Фактический статус на 28.09.2026 | Индикатор (мм) | Индикатор (мм) | Контроль провиса (мм) | Индикатор (мм) | Индикатор (мм) | Лимит ≤ 0,150 мм | ГОДЕН / БРАК | 2574 ± 0,7 мм | 179,917 .. 179,957 мм | Занижение на длине 300 мм | 179,804 .. 179,850 мм | 171,500 .. 171,600 мм | Справочно (мм) | 245 мм (чертеж) | 189 мм (чертеж) | 8,6 +0,15 (факт завода) | 8,6 +0,15 (факт завода) | Согласование клиента | 4,0 мм (чертеж) | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ! | СТОПОР: ждем уплотнения | Запрос завода r=0.5 | Алмазный надфиль/паста | Rmax 1,5 мкм | Ra ≤ 0,32 мкм | Полный проход от руки | Останов ≤ 1,5..2 витка! | Без забоин и заусенцев | Сплошной перемер калибром | Полный проход от руки | Останов ≤ 1,5..2 витка! | Переход 20°±15' | Сплошной перемер калибром | Норма 80-100 мкм | Станочная шлифовка | Сошлифовка в фаску | Чертеж: 50-55 HRC | Норма Ra ≤ 0,30 мкм | AISI 431 (спектрометр) | Без внутренних трещин | Без пор, вздутий и царапин | Обе стороны по чертежу | Непрерывная с клейма | Канавки, резьбы, фаски | Ответственное лицо | Годен / Доработка / Утиль | Требование заказчика | Конкретное действие цеха | Анализ спасения штока
Шток №1 | Клеймо на торце | 3: Утиль (Брак) | Биение 0.170 мм (>0.15), HRC=45.8. Ra=0.093 мкм. | Замерить | 0.18 | 0.15 | 0.18 | Замерить | 0.17 | БРАК (>0.150 мм) | 2574 | 179.93 | В норме (по отчету завода) | 179.82 | 171.56 | 164.28 | 245 | 189 | 8.86 | 8.86 | Отказ (брак штока) | 4 | Не требуется (утиль) | В утиль | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | В утиль | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 45.8 | 0.093 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Видеозапись имеется | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | ❌ СТРОГИЙ БРАК | Биение 0.170 мм превышает согласованный лимит 0.15 мм! HRC 45.8 ниже 50. | Возврат денег заводом / переделка. Попытка перешлифовки цеха до 179.65 отклонена (ТВЧ 45.8 HRC < 50). | Брак по биению и твердости подтвержден.
Шток №2 | Клеймо на торце | 1: Срочно к сдаче | Годен к приемке. Проверить резьбы калибром НЕ. Проверить Ø180 (факт 179.91 мм). | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | 2574 | 179.91 | В норме (по отчету завода) | 179.825 | 171.55 | 164.3 | 245 | 189 | 8.85 | 8.87 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 49.6 | 0.096 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Замерить на видео | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | 🟢 ГОДЕН К ПРИЕМКЕ | Примет: перепроверить резьбы калибром НЕ, подтвердить Ø180 микрометром | Сплошной перемер калибром НЕ на видео | Первая очередь приемки.
Шток №3 | Клеймо на торце | 3: Строгий Брак | Шейка Ø171.45 (-0.05 мм меньше допуска!), хром 850 мкм, HRC=46.5. | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | 2574 | 179.92 | В норме (по отчету завода) | 179.84 | 171.45 | 164.3 | 245 | 189 | 8.9 | 8.88 | Отказ (брак штока) | 4 | Не требуется (утиль) | В утиль | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | В утиль | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 850 | 850 мкм — наплыв (утиль) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 46.5 | 0.183 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Наплыв хрома 850 мкм | Притупить кромки | Замерить на видео | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | ❌ СТРОГИЙ БРАК | Клиент однозначно не примет: размеры меньше чертежа, хром с наплывом 850 мкм! | Возврат денег заводом / изготовление заново. Предложение цеха по щеточной гальванике (刷镀) отклонено: риск расслоения под 35 МПа. | Просадка металла шейки и хром 850 мкм не восстанавливаются.
Шток №4 | Клеймо на торце | 1: Срочно (ГОДЕН) | Биение 0.040 мм (≤0.15). HRC=51.3. Притерты кромки канавок. | Замерить | 0.05 | 0.03 | 0.04 | Замерить | 0.04 | ГОДЕН (≤0,15 мм) | 2574 | 179.94 | В норме (по отчету завода) | 179.805 | 171.55 | 164.35 | 245 | 189 | 8.87 | 8.87 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 51.3 | 0.11 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Видеозапись имеется | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | 🟢 ГОДЕН К ПРИЕМКЕ | Примет: подтвердить резьбу калибром НЕ (останов ≤1.5 витка) | Притирка кромок канавок надфилем, отправка | Один из лучших штоков партии! Биение с огромным запасом.
Шток №5 | Клеймо на торце | 1: ГОДЕН ПО БИЕНИЮ! | Биение 0.073 мм (ГОДЕН ≤0.15 мм!). HRC=47.0. | Замерить | 0.07 | 0.07 | 0.08 | Замерить | 0.073 | ГОДЕН (≤0,15 мм) | 2574 | 179.93 | В норме (по отчету завода) | 179.81 | 171.55 | 164.34 | 245 | 189 | 8.86 | 8.87 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 47 | 0.212 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Видеозапись имеется | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | 🟢 ГОДЕН ПО БИЕНИЮ | Примет: биение 0.073 ≤ 0.15! Подтвердить резьбу калибром НЕ | Притирка канавок, проверка калибров | Спасен согласованием лимита биения 0.15 мм!
Шток №6 | Клеймо на торце | 1: Срочно (Резьба?) | Биение 0.140 мм (ГОДЕН ≤0.15). HRC=51.3. Подозрение на просадку резьбы! | Замерить | 0.15 | 0.15 | 0.12 | Замерить | 0.14 | ГОДЕН ПО БИЕНИЮ (≤0.15) | 2574 | 179.95 | В норме (по отчету завода) | 179.82 | 171.58 | 164.34 | 245 | 189 | 8.89 | 8.86 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Подозрение: прокрутка >2 витков | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Подозрение: прокрутка >2 витков | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 51.3 | 0.135 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Видеозапись имеется | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | ⚠️ КРИТИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | Клиент однозначно не примет, если калибр НЕ прокрутится глубже 2 витков! | Срочная видеозапись с калибром НЕ M170x4-6g | По биению прошел. Судьба штока зависит от калибра НЕ.
Шток №7 | Клеймо на торце | 2: Спасение (хром) | Хром 150 мкм (избыток 50 мкм). Снять 50 мкм на круглошлифовальном станке. | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | 2574 | 179.925 | В норме (по отчету завода) | 179.82 | 171.52 | 164.37 | 245 | 189 | 8.84 | 8.87 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 150 | Снять 50 мкм на круглошлиф. станке | Сошлифовать сколы резца в фаску | 50.6 | 0.146 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Избыток толщины (сошлифовать) | Притупить кромки | Замерить на видео | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | 🔄 ПРИЕМКА ПОСЛЕ ШЛИФОВКИ | Примет ТОЛЬКО после снятия 50 мкм хрома на точном круглошлифовальном станке! | Станочная сошлифовка 50 мкм хрома до слоя 100 мкм. Итоговый Ø180 строго в поле f7 (179.917–179.957 мм). Занижение до 179.86 запрещено! | Ручная шлифовка строго запрещена во избежание гранности!
Шток №8 | Клеймо на торце | 2: Спасение (хром) | Хром 130 мкм (избыток 30 мкм). Снять 30 мкм на круглошлифовальном станке. | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | 2574 | 179.92 | В норме (по отчету завода) | 179.82 | 171.52 | 164.4 | 245 | 189 | 8.87 | 8.87 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 130 | Снять 30 мкм на круглошлиф. станке | Сошлифовать сколы резца в фаску | 50.3 | 0.14 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Избыток толщины (сошлифовать) | Притупить кромки | Замерить на видео | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | 🔄 ПРИЕМКА ПОСЛЕ ШЛИФОВКИ | Примет ТОЛЬКО после снятия 30 мкм хрома на точном станке! | Станочная сошлифовка 30 мкм хрома до слоя 100 мкм. Итоговый Ø180 строго в поле f7 (179.917–179.957 мм). Занижение до 179.86 запрещено! | После перешлифовки шток полностью годен к отгрузке.
Шток №9 | Клеймо на торце | 1: Срочно (Резьба?) | Биение 0.140 мм (ГОДЕН ≤0.15). Рекордная ширина канавки 9.10 мм! | Замерить | 0.15 | 0.15 | 0.12 | Замерить | 0.14 | ГОДЕН ПО БИЕНИЮ (≤0.15) | 2574 | 179.92 | В норме (по отчету завода) | 179.83 | 171.57 | 164.48 | 245 | 189 | 9.05 | 9.1 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Подозрение: прокрутка >2 витков | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Подозрение: прокрутка >2 витков | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 48.3 | 0.103 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Видеозапись имеется | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | ⚠️ КРИТИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА / КАНАВКА | Калибр НЕ на резьбе должен встать ≤ 2 витка. Согласовать канавку 9.10 мм. | Видеопроверка калибра НЕ и подтверждение уширения у клиента | По биению уложился (0.140 ≤ 0.15). Проверить резьбу.
Шток №10 | Клеймо на торце | 2: Вторая очер. (Ø) | Биение 0.117 мм (≤0.15). ЗАВОД ПРИЗНАЛ: на концах 300 мм Ø180 провален до 179.89 мм! | Замерить | 0.12 | 0.15 | 0.08 | Замерить | 0.117 | ГОДЕН ПО БИЕНИЮ (≤0.15) | 2574 | 179.92 (концы 179.89) | ДА: 179.89 мм на концах 300 мм! | 179.84 | 171.53 | 164.2 | 245 | 189 | 8.85 | 8.9 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 49.8 | 0.168 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Видеозапись имеется | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | ⚠️ ЗАНИЖЕНИЕ ДИАМЕТРА НА КОНЦАХ | Клиент не примет размер меньше чертежа (179.89 < 179.917). Требуется повторный перемер! | Независимый замер Ø180 по всей длине с шагом 100 мм | Если 179.89 подтвердится — утиль по условию №4 клиента.
Шток №11 | Клеймо на торце | 1: ГОДЕН ПО БИЕНИЮ! | Биение 0.120 мм (ГОДЕН ≤0.15 мм!). Хром 100 мкм, HRC=49.1. | Замерить | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Замерить | 0.12 | ГОДЕН (≤0,15 мм) | 2574 | 179.94 | В норме (по отчету завода) | 179.83 | 171.54 | 164.32 | 245 | 189 | 8.87 | 8.85 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 49.1 | 0.098 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Видеозапись имеется | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | 🟢 ГОДЕН ПО БИЕНИЮ | Примет: биение 0.120 ≤ 0.15! Подтвердить резьбу калибром НЕ | Проверка калибров, притирка кромок канавок | Спасен согласованием допуска 0.15 мм.
Шток №12 | Клеймо на торце | 2: Вторая очередь | Ожидает замера биения в центрах. Поясок Ø179.80 (на 4 мкм ниже допуска). | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | 2574 | 179.94 | В норме (по отчету завода) | 179.8 | 171.53 | 164.3 | 245 | 189 | 8.87 | 8.86 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 48.8 | 0.092 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Замерить на видео | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | ⚪ ТРЕБУЮТСЯ ЗАМЕРЫ | Замерить биение в 5 точках, подтвердить резьбу калибром НЕ | Провести замер биения индикатором часового типа | Вторая очередь проверки.
Шток №13 | Клеймо на торце | 2: Вторая очер. (Резьба) | HRC=52.1 (отлично). Подозрение на забоины резьбы по видеозаписи. | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | 2574 | 179.92 | В норме (по отчету завода) | 179.86 | 171.5 | 164.35 | 245 | 189 | 8.87 | 8.86 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Подозрение на забоины | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 52.1 | 0.079 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Замерить на видео | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | ⚠️ ПЕРЕПРОВЕРКА РЕЗЬБЫ | Проверить резьбу калибрами ПР и НЕ, подтвердить отсутствие забоин | Видеозапись навинчивания калибров M170x4-6g | Металл и твердость в норме, решить вопрос по резьбе.
Шток №14 | Клеймо на торце | 1: ГОДЕН ПО БИЕНИЮ! | Биение 0.110 мм (ГОДЕН ≤0.15 мм!). HRC=49.8. | Замерить | 0.11 | 0.12 | 0.1 | Замерить | 0.11 | ГОДЕН (≤0,15 мм) | 2574 | 179.92 | В норме (по отчету завода) | 179.86 | 171.53 | 164.4 | 245 | 189 | 8.87 | 8.84 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 49.8 | 0.28 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Видеозапись имеется | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | 🟢 ГОДЕН ПО БИЕНИЮ | Примет: биение 0.110 ≤ 0.15! Подтвердить резьбу калибром НЕ | Притирка канавок, проверка резьбы | Спасен согласованием допуска 0.15 мм.
Шток №15 | Клеймо на торце | 3: Строгий Брак | Поясок Ø179.55 (-0.25 мм меньше чертежа!), шейка Ø171.40, HRC=45.7. | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | Замерить | 2574 | 179.94 | В норме (по отчету завода) | 179.55 | 171.4 | 164.3 | 245 | 189 | 8.77 | 8.87 | Отказ (брак штока) | 4 | Не требуется (утиль) | В утиль | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | В утиль | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 45.7 | 0.11 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Замерить на видео | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | ❌ СТРОГИЙ БРАК | Клиент однозначно не примет: грубое занижение посадочных диаметров! | Возврат денег заводом / переделка партии. Предложение по щеточной гальванике (刷镀) отклонено: поясок -0.25 мм и HRC 45.7 не восстанавливаются. | Не подлежит ремонту. Чистый брак мехобработки цеха.
Шток №16 | Клеймо на торце | 1: Срочно (ЭТАЛОН) | Биение 0.033 мм (идеальное!). Хром 100 мкм, канавки 8.62 мм. | Замерить | 0.02 | 0.03 | 0.05 | Замерить | 0.033 | ГОДЕН (≤0,15 мм) | 2574 | 179.92 | В норме (по отчету завода) | 179.85 | 171.5 | 164.4 | 245 | 189 | 8.62 | 8.62 | Согласовано клиентом (+0,05) | 4 | СРОЧНО ЗАМЕРИТЬ ДНУ | СТОПОР: Ждем расчет манжет! | Запрос завода r=0.5 (на согласовании) | Обязательна притирка надфилем | Rmax 1.5 (в норме) | Ra ≤ 0.32 (в норме) | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Визуально без забоин | Обязательный сплошной перемер | Завод: 合格 (Pass) | Замерить (≤1.5..2 витка) | Transition 20°±15' | Обязательный сплошной перемер | 100 | Не требуется (слой 100 мкм) | Сошлифовать сколы резца в фаску | 48 | 0.124 | AISI 431 (Подтверждено) | В порядке (без дефектов) | Без вздутий и пор | Притупить кромки | Видеозапись имеется | Требуются макро-фото | Factory: 汪秀玉 (Wang Xiuyu) | 🟢 ГОДЕН (ЭТАЛОН) | Примет в первую очередь! Подтвердить резьбу калибром НЕ | Притирка канавок, подготовка к немедленной отгрузке | Лучший шток партии, идеальная геометрия.

## Справочник_5_условий_клиента
СПРАВОЧНИК КРИТЕРИЕВ И ПРАВИЛ ПРИЕМКИ КЛИЕНТА (С ДЕФЕКТОВКОЙ)
№ Условия | Критерий ТЗ | Жесткость требования | Регламент приемки / спасения
Условие 1 | Биение / эксцентриситет | СОГЛАСОВАН ДОПУСК ДО 0,15 мм | Все штоки с биением ≤ 0,150 мм переводятся в категорию ГОДНЫХ. Спасены №4 (0.040), №5 (0.073), №6 (0.140), №9 (0.140), №10 (0.117), №11 (0.120), №14 (0.110), №16 (0.033). Шток №1 (0.170 мм) — утиль.
Условие 2 | Резьба M170x4-6g | БЕЗУСЛОВНЫЙ БРАК ПРИ ПОРЧЕ | Проверка калибрами ПР и НЕ. Калибр НЕ не должен прокручиваться глубже 1.5–2 витков. Формальное '合格' завода без проверки НЕ отвергается!
Условие 3 | Толщина хрома | БРАК ЕСЛИ НЕ ИСПРАВЯТ (>100 мкм) | Штоки №7 (150 мкм) и №8 (130 мкм) принимаются ТОЛЬКО при сошлифовке на круглошлифовальном станке (снять 50 и 30 мкм). Ручная шлифовка запрещена! Шток №3 с хромом 850 мкм — утиль.
Условие 4 | Геометрические размеры | СТРОГИЙ БРАК ПРИ ЗАНИЖЕНИИ | Размеры меньше допуска — немедленный брак. Шток №3 (Ø171.45 вместо 171.50) и №15 (Ø179.55 вместо 179.804) — утиль. Шток №10 с занижением до 179.89 мм на концах требует перепроверки!
Условие 5 | Канавки и проточка до 179.6 | СТОПОР ШЛИФОВКИ ДО 179.6 мм! | Запрещено шлифовать поясок до 179.6 мм до замера дна канавок заводом! Производителю уплотнений нужны точные данные дна канавок, иначе выдавит манжеты. Обязательна притирка кромок алмазным надфилем.

## Итоговая_сортировка_штоков
ИТОГОВЫЙ СТАТУС ПАРТИИ 16 ШТОКОВ НА 28.09.2026
Категория готовности | Кол-во (шт) | Номера штоков | Требуемые действия до отгрузки
🟢 ГОДНЫ К СДАЧЕ (Срочно) | 5 шт | № 4, 5, 11, 14, 16 | Перепроверить резьбы калибром НЕ (останов ≤1.5..2 витка), замерить дно канавок, притереть кромки надфилем, отгружать.
🟢 ГОДЕН ПРИ ПРОВЕРКЕ РЕЗЬБЫ | 1 шт | № 2 | Замерить биение в центрах, проверить резьбу калибром НЕ. Подтвердить Ø180 микрометром.
⚠️ КРИТИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 2 шт | № 6, № 9 | Биение в норме (0.140 ≤ 0.15). Решающий фактор — калибр НЕ M170x4-6g. На №9 согласовать ширину канавки 9.10 мм.
🔄 ДОРАБОТКА (ХРОМ) | 2 шт | № 7, № 8 | Сошлифовать 50 мкм (№7) и 30 мкм (№8) на круглошлифовальном станке до слоя 100 мкм. Ручная шлифовка ЗАПРЕЩЕНА.
⚠️ ПОД СОМНЕНИЕМ (Ø НА КОНЦАХ) | 1 шт | № 10 | Биение 0.117 в норме. Завод признал занижение до 179.89 мм на концах 300 мм — перемерить микрометром!
⚪ ОЖИДАЮТ ЗАМЕРА | 2 шт | № 12, № 13 | Замерить биение в центрах по 5 точкам, проверить резьбу калибром НЕ, замерить дно канавок.
❌ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БРАК | 3 шт | № 1, № 3, № 15 | №1: биение 0.170 > 0.15 и HRC 45.8. №3: Ø171.45 (-0.05 мм меньше нормы) и наплыв 850 мкм. №15: поясок Ø179.55 (-0.25 мм). Возврат денег / переделка.